## Sheet1
BIM Project schedule
ID | Task |  | Work(hrs) | Start | Finish | Asign to
BIM Project schedule |  |  | 4432 | 2016-10-24 | 2017-04-14
| kick off |  | 56 | 2016-10-24 | 2016-10-29
|  | Tạo bảng báo giá | 16 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | Quang
|  | Tạo project charter | 16 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | Quang
|  | Tạo các mẫu triển khai dự án | 16 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | Quang
|  | Chọn công cụ quản lý dự án và môi trường | 8 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | Vũ
| Lập kế hoạch(planning) |  | 96 | 2016-11-01 | 2016-11-04
|  | Tạo file kế hoạch dự án | 32 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | Quang
|  | Cài đặt các công cụ quản lý dự án | 32 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | Hải
|  | Cài đặt môi trường phát triển dự án | 32 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | Thanh
| Giai đoạn ACDM(pre-sprint) |  | 120 | 2016-11-07 | 2016-11-25
|  | Tạo user story | 40 | 2016-11-07 | 2016-11-11 | Tiến, Quang
|  | Tạo product backlog | 40 | 2016-11-14 | 2016-11-18 | Tiến, Quang
|  | Tạo file thiết kế kiến trúc | 40 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | Quang
| Giai đoạn phát triển sản phẩm |  | 4160 | 2016-11-28 | 2017-04-14
|  | Sprint 1 | 832 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | Vũ, Thanh, Quang, Hải
|  | Sprint 2 | 832 | 2016-12-26 | 2017-01-20 | Vũ, Thanh, Quang, Hải
|  | Sprint 3 | 832 | 2017-01-23 | 2017-02-17 | Vũ, Thanh, Quang, Hải
|  | Sprint 4 | 832 | 2017-02-20 | 2017-03-17 | Vũ, Thanh, Quang, Hải
|  | Sprint 5 | 832 | 2017-03-20 | 2017-04-14 | Vũ, Thanh, Quang, Hải
| Xuất bản |  |  | 2017-04-30